KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFFERENCE)

WORKSHOP REVEW SKENARIO

LABORATORIUM DAN SIMULATOR

TAHUN ANGGARAN 2021

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEMARANG, 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFERENCE)

WORKSHOP REVEW SKENARIO

LABORATORIUM DAN SIMULATOR

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

BIDANG TRANSPORTASI LAUT DAN KEPELABUHANAN

| Kementerian Negara / Lembaga | : | Kementerian Perhubungan |
| --- | --- | --- |
| Unit Eselon I | : | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan |
| Program | : | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan |
| Hasil (Outcome) | : | Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada satker perhubungan |
| Kegiatan | : | Workshop Revew Skenario Laboratorium dan Simulator |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Tersedianya Skenario pembelajaran dan pengujian di laboratorium dan simulator. |
| Jenis Keluaran (Output) | : | Skenario Pembelajaran dan pengujian praktek di laboratorium dan Simulator |
| Volume Keluaran | : | 2 |
| Satuan Ukur Keluaran (Output) | : | Kegiatan |

- LATAR BELAKANG

- Dasar Hukum

  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembar  Neara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);

  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

  - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

  - STCW Code Part A Chapter II Setion A-II/1.

- Gambaran Umum

Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine hall merupakan tempat sarana pembelajaran yang menggunakan semua peralatan dan peragaan didalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Didalam pembelajaran tersebut taruna dapat mensimulasikan dan mempraktekkan hasil yang didapat dalam teori dikelas. Bagaimana pembelajaran praktek di laboratorium dan simulator bisa berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan stcw apabila tidak disipakan dan dirancang serta rencanakan dengan baik. Oleh karena itu maka perlu diadakan dan dibuatka skenario pembelajaran di dalam laboratorium dan simulator. Selain sebagai tempat pembelajaran praktek, laboratorium dan simulator merupakan tempat untuk melakukan ujian kopetensi, sehingga perlu adanya sebuah sekenario pengujian kopetensi yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, terampil, berkompeten.

- Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah skenario yang ada saat ini memerlukan pembaruan dan penambahan sesuai dengan perkembangan simulator dan kopetensi yang disyaratkan oleh STCW

- Tujuan Kegiatan

        - Maksud dan Tujuan

- Maksud Kegiatan

Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pembuatan skenario pembelajaran di Laboratorium dan simulator yang mudah dipahami dan sesuai standart didalam IMO model course.

- Tujuan Kegiatan

Tersusunnya skenario pembelajaran di laboratorium dan simulator sesuai dengan fungsinya.

        - Output

Tersusunnya Skenario Pembelajaran dan pengujian praktek di laboratorium dan Simulator Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

        - Outcome

Terlaksanakannya pembelajaran dan pengujian di laboratorium dan simulator yang sesuai dengan IMO Model Course.

- Lingkup Kegiatan, Jenis Kegiatan dan Lokasi

- Lingkup Kegiatan

Semua kegiatan workshop revew skenario laboratorium dan simulator  PIP selama satu tahun anggaran di laksanakan secara optimal dan memenuhi standar nasional dan atau internasional.

- Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan memahami pembuatan scenario sesuai IMO Model Course,

- Lokasi

Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan panitia penyelelenggara workshop PIP Semarang.

- PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan workshop revew skenario laboratorium dan simulator adalah seluruh civitas Akademika PIP Semarang dan stakeholder.

- STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

- Metode Pelaksanaan

Kegiatan konsinyering bahan praktek dilakukan dengan dibiayai seluruhnya oleh DIPA Tahun Anggaran 2021.

- Tahapan Pelaksanaan

# Diuraikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

# Persiapan dengan menyusun anggaran kegiatan dan mengusulkan di dalam 	DIPA PIP Semarang Tahun 2020

# Dalam tahap perencanaan akan diadakan rapat perencanaan mengenai rencana konsinyering bahan praktek, jumlah peserta, narasumber, ATK serta fasilitas pendukung lainnya.

# Pelaksanaan kegiatan memberikan surat tugas kepada peserta untuk mengikuti kegiatan review skenario, memaparkan skenario yang adaserta merevisi skenario sesuai dengan IMO model Course dan simulator yang ada..

# Evaluasi

# Pelaporan

- Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

MATRIK PELAKSANAAN KONSINYERING BAHAN PRAKTEK

| NO | KEGIATAN | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Persiapan/ perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan secara jumlah total untuk pelaksanaan kegiatan  tersebut berkisar Rp. 342.700.000,- ( tiga ratus empat puluh dua juta tuju ratus ribu rupiah)

Semarang,  	          Maret 2021

KEPALA UNIT LABORATOEIUM, SIMULATOR, WORKSHOP DAN ENGINE HALL

Capt. ARIKA PALAPA, M.Si, M.Mar

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19760709 199808 1 001

Mengetahui

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN

Capt. ANUGRAH NUR PRASETYO, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710521 199903 1 001