# MONTHLY REPORT

| Customer | PIP Semarang | Client Ref. | FMSS-PIPS-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Pengadaan Full Mission Ship Simulator | Start Date | 01 July 2022 |
| Model | ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability | Complete Date | 31 July 2022 |

| DATE | WORKING DESCRIPTION |  | DOCUMENTATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Jul ‘22 | - Lanjutan pekerjaan pelapisan dan pengecatan gypsum unutk ruangan Tug Simulator, Instructor dan Bridge Simulator |  |  |  |
|  | - Penarikan kabel dari panel utama ke panel dalam ruangan - Pemasangan kabel tray untuk panel box utama ruangan - Penyelesaian pembuatan dan pemasangan panel box listrik |  |  |  |
| 2 Jul ‘22 | - Lanjutan pekerjaan pelapisan dan pengecatan gypsum unutk ruangan Tug Simulator, Instructor dan Bridge Simulator - Pemasangan kusen pitu di ruangan Ship Stability dan CBT |  |  |  |
|  | - Penarikan kabel lampu plafon ruang Bridge Simulator dan Tug Simulator - Penarikan kabel AC, stop kontak saklar listrik ruang instructor atas dan bawah - Pemasangan panel box ruang Bridge dan Tug Simulator |  |  |  |
| 3 Jul ‘22 | - Lanjutan pekerjaan pelapisan dan pengecatan gypsum unutk ruangan Tug Simulator, Instructor dan Bridge Simulator - Pemasangnan standing TV Tug Simulator - Pemasangan kusen ruang Instructor dan Bridge Simulator |  |  |  |
|  | - Pemasangan panel box dan penarikan kabel dan dari panel utama ke ruang Ship Stabiliti / CBT - Lanjutan pemasangan kabel lampu dan kabel jaringan (LAN) |  |  |  |
| 4 Jul ‘22 | - Pemasangan rangka plafon ruang Bridge Simulator, instructor dan Ship Stability/CBT; - Pemasangan partisi ruang Bridge dan maintenance. |  |  |  |
|  | - Lanjutkan proses penarikan kabel listrik ukuran 4X16mm dari panel utama ke ruang ship stability / CBT; - Lanjutan pemasangan panel box di ruang Ship Stability/ CBT; - Lanjutan penarikan kable lampu unutk plafon Tug Simulator; - Lanjutan penarikan kable LAN di ruang Ship stability/ CBT. |  |  |  |
| 5 Jul ‘22 | - Lanjutan pemasangan rangka plafon ruang Bridge Simulator, Ship Stability/CBT dan Instructor; - Lanjutan proses pemasangan partisi untuk sekat ruang Bridge simulator dan maintenance. |  |  |  |
|  | - Pembuatan jalur AC ruang instructor lantai 1 - Penarikan kabel jalur AC dan stop kontak ruang instructor lantai 1; - Pembuatan jalur saklar, lampu tangga, jalur AC dan lampu untuk ruang instruktur lantai 2 - Jumper lampu di ruang bridge lantai 2 sebagai saklar dimmer; - Penarikan jalur stop kontak dan saklar lampu instruktur lantai 1; - Perarikan panel untuk Bridge simulator. |  |  |  |
| 6 Jul ‘22 | - Bongkar material Gypsum 9mm, hollow dan baja ringan ke ruang pekerjaan dan memuat material sisa2 pekerjaan |  |  |  |
|  | - Lanjutan penarikan jalur AC, saklar dan stop kontak untuk ruang instruktur lantai 2 dari ruang bridge simulator lantai 1; - Pemasangan 3 titik lampu di ruang ship stability/CBT; - Pemasangan 1 titik lampu di ruang bridge simulator; - Perakitan panel listrik untuk bridge simulator. |  |  |  |
| 7 Jul ‘22 | - Lanjutan proses Tarik kabel jalur AC, saklar dan stop kontak ruang instruktur lantai 2 dari ruang bridge simulator lantai 1 dan ruangan ship stability/CBT; - Penarikan kabel lampu gantung plafon utama; - Lanjutan rakit panel listrik untuk bridge simulator. |  |  |  |
|  | - Instalasi software ship stability: intalasi Loadicator untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan kestabilan Kapal |  |  |  |
| 8 Jul ‘22 | - Lanjutan perakitan dan pemasangan panel box Tug Simulator, UPS dan - Pemasangan 2 unit lampu di lorong ruang exit. |  |  |  |
| 11 Jul ‘22 | - Pemasangan saklar lampu dan stop kontak di ruang ship stability dan CBT; - Penarikan kabel listrik AC untuk ruang CBT dan pemasangan lampu di lobi utama simulator dan - Instalasi listrik ruang Tug Simulator. |  |  |
| 12 Jul ‘22 | - Pemasangan 2 saklar lampu dan perapian kabel ruang Tug Simulator; - Pemasangan saklar lampu dan stop kontak ruang instructor dan - Pemasangan saklar lampu ruang lobi dan saklar lampu untuk tangga. |  |  |
|  | - Instalasi STS (Ship to Ship Transfer pada aplikasi Navigation Aids) - Instalasi Alarm Panel yang terdiri dari : - BNWAS - Fire Detection & Extinguishing System - Ballast water control & Bilge monitoring System - Fire & Watertight Door Monitoring System - Hull Stress Monitoring System - Deck Log Book |  |  |
| 13 Jul ‘22 | Ship Stability Software; - Stowage Plan Kapal Bulk Carrier; penetuan pembagian muatan tiap palka kapal bulk carrier 50.000DWT; - Stowage Plan/Bay Plan Kapal Container; penentuan muatan container pada kapal container 4180DWT; - 3D View Kapal; tampilan 3D kapal bulk carrier dengan environment port enable. CBT Ship Stability - Pengertian umum olegan kapal - Olengan cepat - Stabilitas kaku - Titik metacentrum - Nilai tinggi metacentrum - Hubungan olengan kapal dengan waktu olengan - Pecatatan waktu olengan |  |  |
|  | - Pemasangan saklar lampu, stop kontak dan penarikan kabel di ruang instructor dan maintenance; - Pemasangan penghubung instalasi listrik dari ruang Ship Stability/CBT dengan panel utama yang ada di ruang Ship stability. |  |  |
| 14 Jul ‘22 | - Finishing pemasangan rangka hollow untuk atap ruang bridge simulator dan CBT dan - Persiapan penyekatan ruang debrifing. |  |  |
|  | - Finishing kabel listrik di ruang Tug Simulator ke atas menuju ruang Bridge Simulator; - Penarikan kable LAN dari ruang Tug Simulator ke ruang bridge Simulator; - Penarik kabel listrik dari Tug Simulator ke ruang Instructor Bridge dan Panel Listrik Bridge. |  |  |
| 15 Jul ‘22 | - Update SW pada conning (wiper speed control); - Update SW pada Navigation Aids (Fire Alarm) dan - Update SW pada Instructor (Safety Monitor). |  |  |
|  | - Pemasangan rangka hollow untuk ruang instruktur Bridge; - Kompon gypsum di ruang Bridge Simulator; - Pemasangan gypsum untuk plafom ruang CBT dan - Pemasangan hollow untuk plafon ruang debriefing. |  |  |
|  | - Pembongkaran instalasi listrik di lobi utama ruang simulator; - Lanjutan penghubung kabel listrik AC, Stop kontak dan lampu dari ruang Ship Stability dan CBT ke panel listrik; - Pemasangan stop kontak untuk proyektor di ruang ship stability dan CBT dan - Penarikan kabel listrik untuk stop kontak TV Visual ruang Bridge Simulator |  |  |
| 16 Juli ‘22 | - Penutupan plafon ruang ship stability dan CBT dengan gypsum; - Kompon dinding gypsum di ruang ship stability dan CBT dan - Pemasangan hollow untuk plafon ruang debriefing. |  |  |
|  | - Penarikan kable CCTV untuk ruang Ship stability, CBT dan Tug Simulator; - Penarikan kable HDMI untuk projector ruang shp stability dan CBT dan - Penarikan kabel listrik 4x16 dari panel utama ke ruang Tug 1, Tug 2 dan Bridge Simulator. |  |  |
| - Juli ‘22 | - Lanjutan penutupan plafon ruang ship stability dan CBT; - Lanjutan kompon dinding gypsum di ruang ship stability dan CBT; - Pemasangan gypsum untuk plafon ruang Tug Simulator dan - Pemasangan Hollow untuk plafon ruang debriefing. |  |  |
|  | - Penarikan kabel CCTV, 3 titik di ruang bridge simulator; - Penarikan kabel grounding dari panel utama ke ruang ship stability, CBT, Tug Simulatort dan Bridge Simulator dan - Penarikan kable LAN dari titik Switch ke Visual Tug. |  |  |
| 18 Jul ‘22 | - Lanjutan pemasangan Gypsum dan Rockwall di ruangan bridge Simulator; - Pengecatan dinding dan plafon ruang Ship stability dan CBT; - Pebongkaran balkon bridge simulator; - Lanjutan pemasangan hollow untuk plafon ruang debriefing; - Bongkar dan memasukan material pekerjaan; gypsum 9mm (50 pcs), baja ringan 7,5mm (15 pcs) hollow 4x4mm (50pcs) dan hollow 2x4 (25pcs). |  |  |
|  | - Pemasangan kabel stop kontak untuk meja instructor ruang debriefing; - Menyiapkan kabel untuk saklar lampu ruang debriefing; - Memasang stop kontak untuk meja instruktur Ship stability dan CBT; - Memasang stop kontak AC di ruang Bridge simulator, ruang belakang visual bridge simulator dan - Memasang stop kontak di ruang Bridge Simulator dan Instrucor Bridge. |  |  |
| 19 Jul ‘22 | - Pengecatan dinding bagian dalam ruang Bridge Simulator; - Pemasangan gypsum di area maintenance ruang Bridge simulator; - Pemasangan plat besi di ruang dan jalur masuk Instruktur Bridge Simulator; - Pengecatan dinding bagian dalam ruang instruktur Tug Simulator; - Penyekatan partisi dengan baja ringan ruang debriefing; - Pemasangan gypsum untuk plafon ruang debriefing. |  |  |
|  | - Menghubungkan kabel listrik dari Tug ke Panel Box Tug Simulator; - Menghubungkan kabel listrik dari Tug ke panel box 2 Tug Simulator - Menghubungkan kabel listrik dari seluruh ruangan ke panel utama gedung. |  |  |
| 20 Jul ‘22 | - Pemasangan dan kampon gypsum plafon ruang debriefing; - Pemasangan rangka drop cealing ruang debriefing; - Pengecatan ruang maintenance Bridge Simulator; - Pemasangan partisi unutk pintu ruang Bridge Simulator; - Penutupan dan kampon gypsum balkon yang dibongkar. |  |  |
| 21 Jul ‘22 | - Pemasangan kusen pintu ruang bridge simulator; - Pemasangan rangka drop ceiling ruang debriefing; - Kampon gypsum plafon ruang debriefing; - Penguatan rangka plafon ruang instrutur bridge simulator; - Lanjutan pemasangan partisi pintu bridge dan pintu area maintenance. |  |  |
|  | - Pemasangan saklar dimmer dan saklar lampu ruang maintenance di lorong pintu masuk bridge simulator; - Memindahkan titik lampu yang ada di tangga akses ke bridge simulator. |  |  |
| 22 Jul ‘22 | - Kampon kusen pintung ruang bridge Simulator; - Pemasangan plafon PVC ruang instruktur dan bridge simulator; - Lanjutan pemasangan gypsum untuk plafon, dinding bagian dalam dan dinding bagian luar ruang debrifieng; - Pemasagan besi UNP Letter L di dinding penguat panggung ruang bridge simulator. |  |  |
|  | - Memasang stop kontak AC ruangan debriefing - Memasang stop kontak projektor, computer dan lampu ruang debriefing . |  |  |
| - Juli ‘22 | - Pemasangan plafon PVC ruanng bridge dan debriefing; - Kampon dinding ruang debriefing; - Pemasangan penutup untuk lampu LED pada akses tangga menuju ruang bridge simulator; |  |  |
|  | - Pemasangan kabel grounding Gedung Agum Gumelar; - Menghubungkan kabel beban listrik ruang brisge simulator ke panel utama; - Memasang kabel UPS Ruang Ship stability dan CBT. |  |  |
| 24 Juli ‘22 | - Pemasangan drop ceiling ruang ship stability dan CBT; - Lanjutan pengecatan plafon debriefing; - Lanjutan pemasangan plafon PVC ruang Bridge Simulator; - Pemasangan gypsum penutup lampu LED pada tangga akses ke ruang Bridge Simulator dan - Pemasanga partisi dekat panel utama. |  |  |
|  | - Menghubungkan kabel beban ruang bridge simulator ke panel listrik Tug Simulator; - Memasang 6 titik lampu di down led ruang debrifing, ship stability dan CBT. |  |  |
| 25 Jul ‘22 | - Pemasangan PVC di area maintenance - Pemasangan drop ceiling di ruang ship stability dan CBT - Pemsangan drop ceiling dan plafon di ruang debrifing |  |  |
|  | - Pemasangan 6 lampu di ruang debriefing - Pemasangan 2 lampu di ruang ship stability dan CBT - Pemasangan lampu di ruang instruktur dan bridge simulator - Pemasangan 4 lampu di area maintenance - Pemasangan lampu di ruang instructor Tug Simulator - Finishing panel bridge simulator |  |  |
|  | - Ship Stability Software, 3D View Kapal. Penambahan beberapa objek model pada environment 3D seperti objek pohon, binatang dan manusia |  |  |
|  | - CBT Ship Stability; BAB I : Uraian tentang Ship Stability |  |  |
|  | BAB II: Pengertian Dasar |  |  |
|  | BAB III: Stabilitas Awal |  |  |
| 26 Jul ‘22 | - Pemasangan kusen pintu masik dan keluar ruang debriefing dan pintu masuk lobi - Pemasangan dan kampon drop ceiling ruang ship stability dan CBT - Pemasangan Vinyl untuk Bridge dan instruktur bridge simulator |  |  |
|  | - Merakit penganti panel box yang lebih besar - Pengantian panel box pada Tug Simulator dengan ukuran yang lebih besar. komponen panel box |  |  |
| 27 Jul ‘22 | - Lanjutan pemasangan dan kampon drop cealing ruang ship stability dan CBT - Lanjutan pemasangan vinyl ruang bridge simulator - Pemasangan plat besi 1cm untuk dijadikan dudukan penyangga penguat panggung bridge simulator |  |  |
|  | - Pemasangan stop kontak AC ruang instruktur Tug Simulator - Pemasangan lampu down led area maintenance - Lanjutan perakitan box panel untuk Tug Simulator |  |  |
| 28 Jul ‘22 | - Pengecatan drop ceiling dan plafon ruang ship stability - Finishing pemasangan vinyl di bagian dalam bridge simulator dan area maintenance |  |  |
| 29 Jul ‘22 | - Lanjutan pengecatan drop ceiling dan plafon ruang debriefing - Pengecatan dinding ruang CBT, Ship stability dan instruktur bridge simulator - Finishing pemasnagan vinyl akses ruang bride simulator dan instruktur |  |  |
|  | - Lanjutan perakitan panel box Tug Simulator 1 dan 2 - Koneksi kable listrik ruangan dengan panel box ruang CBT - Pasang dok tray kabel ruang instruktur CBT dan ruang debriefing |  |  |
| - Juli ‘22 | - Lanjutan pengecatan ruang ship stability dan CBT - Memasukan material konstruksi ruangan pekerjaan: - Pintu ukuran 85x215 dan 60x200 - Vinyl - Meja konsul, instruktur, CBT dan meja 300 - Besi WF200, panjang 600 - Chain block |  |  |
| 31 Juli ‘22 | - Pengecatan ruang instruktur bridge simulator dan reelling tangga - Pemasangan pintu area maintenance dan bridge simulator - Pembongkaran titik titik untuk pnegutan |  |  |