# MONTHLY REPORT

| Customer | PIP Semarang | Client Ref. | FMSS-PIPS-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Pengadaan Full Mission Ship Simulator | Start Date | 01 August 2022 |
| Model | ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability | Complete Date | 31 August 2022 |

| DATE |  | WORKING DESCRIPTION |  | DOCUMENTATION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01Aug ‘22 |  | - Pemasangan pintu masuk ruang debriefing, CBT dan lobi; - Perakitan dan pemasangan meja computer ruang CBT; - Pengecaan ruangan instructor Tug; - Lanjutan pembobokan titik penguat konstruksi/panggung ruang bridge simulator. |  |  |  |  |
|  |  | - Pengiriman hardware dari ARI India sudah di pick up dan menunggu penerbangan ke Jakarta pada hari Rabu. Perkiraan paket akan diantarkan hari Senin atau Selasa. |  |  |  |  |
|  |  | - Membongkar panel box utama dengan; diganti dengan panel box yang lebih besar - Merakit ulang komponen panel box utama. |  |  |  |  |
| 02 Aug ‘22 |  | - Pemasangan bracket proyektor ruang Ship Stability dan CBT ; - Pemasangan base plate di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |
|  |  | - Perakitan komponen panel box. |  |  |  |  |
| 03 Jul ‘22 |  | - Pemasangan N plate ukuran 15cm x 25cm 15mm di tiga titik dengan chemical anchor; - Pemasangann base plate 25cm x 25cm 10mm di 10 titik dengan chemical anchor; - Pengecatan dinding luar ruangan instructor Tug Simulator; - Penarikan kabel LAN dan Listrik unutk computer CBT. |  |  |  |  |
|  |  | - Lanjutan perakitan panel box. |  |  |  |  |
| 04 Aug‘22 |  | - Pengecatan ulang ruang CBT dengan warna: Marigold; - Pengecatan ruang lobi dengan warna: Minimalist Grey; - Pemasangan Hbeam 100 x 100 sebanyak 5 batang; - Pemasangan besi IWF 200 x 100 sebanyak 4 batang; - Pemasangan kunci ruang debriefing dan bridge Simulator. |  |  |  |  |
|  |  | - Merapikan instalasi kabel listrik dan kabel LAN di ruang CBT dan - Pemnasangan lampu di lobi. |  |  |  |  |
| 05 Aug ‘22 |  | - Pengecatan ulang ruang Ship stability dan CBT dengan cat warna Marigold; - Lanjutan dinding lobi dengan warna Minimalist Grey - Lanjutan pemasangan Hb;eam 100 x 100 sebanyak 5 batang; - Lanjutan pemasangan kunci ruangan dandebriefing 2, lobi 1, bridge simulatort dan ruang Ship Stability 1. |  |  |  |  |
| 06 Aug ‘22 |  | - Pembuatan jalur main hole ruang ship stability dan CBT; - Pengecatan lorong akses ke lobi dengan warna Light Grey; - Finishing pengecatan ruang ship stability dan - Lanjutan pemasangan besi IWF 200 x 100 sebanyak 6 batang |  |  |  |  |
|  |  | - Merapikan instalasi listrik dan kabel LAN ruang ship stability dan CBT; - Merapikan instalasi listrik di panel box utama. |  |  |  |  |
| 07 Aug ‘22 |  | - Pemasangan vinyl ruang CBT dan Debriefing - Pemasangan Stiffener. |  |  |  |  |
| 08 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasangan vinyl ruangan debrifieng; - Lanjutan pemasangan besi IWF 200x100mm, tebal 8mm dan panjang 4m (2 batang); - Las full konstruksi ruang Tug - Pemasangnan Hbeam 100x100mm, tebal 10mm, panjang 3m (satu batang); - Baseplate 15x1500, tebal 10mm di satu titik; - Pemasangan Nplate 15x25mm dan tebal 10mm di satu titik dan - Lanjutan perapian kabel listrik dan LAN ruang Ship Stability. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN LISTRIK: - Perapian instlasi dan kabel LAN ruang Ship Stability. |  |  |  |  |  |
| 09 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Pemasangan dan kampon plafon gypsum ruang Tug Simulator dan - Penutupan besi IWF 200x100 ruang instruktur Tug dengan gypsum. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Penarikan kabel listrik dan kabel LAN untuk computer trainee di ruang Ship Stability; - Pemasangan ulang panel box di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 10 Jul ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Penyekatan partisi untuk area Tug Simulator; - Pemasangan vinyl ruang ship stability; - Lanjutan pemasangan dan kampon plafon qypsum ruang Tug dan - Penutupan besi WF 200x100 dengan gypsum bagian dalam dan ruang instructor Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN : - Pemasangan 9 titik lampu di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 11 Aug‘22 |  | KONSTRUKSI : - Penyekatan dan kampon partisi area maintenance ruang Tug Simulator; - Lanjutan pemasangan vinyl ruang Ship Stability; - Lanjtan pemasangan dan kampon plafon gypsum ruang Tug Simulator dan - Pemasangan Gypsum GRC unutk ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN : - Pemasangan lampu LED Strip di drop ceiling ruang debriefing, ship tability dan Tug Simulator dan - Penarikan jalur kabel listrik AC 2 titik di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 12 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI : - Lanjutan proses penyekatan dan kampon partisi area maintenance ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN - Proses penarikan kabel listrik untuk AC 2 titik di ruang debriefing dan satu titik di ruang ship stability dan - Penarikan kabel listrik untuk screen projector ruang ship stability. |  |  |  |  |  |
| 13 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI : - Lanjutan proses penyektan dan kampon partisi area maintenance ruang Tug Simulator; - Proses pemasangan pintu masuk ruang Tug Simulator; - Pemasangan 2 pintu area maintenance ruang Tug Simulator dan - Pemasangan besi UWF 200x100mm, tebal 8mm, panjang 12m sebanyak 1 batang. |  |  |  |  |  |
| 14 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI : - Lanjutan kampon gypsum ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 15 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Penutupan besi IWF 200 x 100 di ruang isntruktur dengan gypsum; - Pemasangan vinyl di ruang Tug simulator dan - Pemasangan kunci pintu maintenance Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN LISTRIK: - Pemasangan lampu LED strip di tangga akses ke Bridge Simulator dan - Pemasangan 2 titik stop kontak AC di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 16 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Pemasangan kunci ruang Tug Simulator, 3 (tiga) kunci ruang Bridge Simulator & maintenance area dan - Lanjutan vinyl ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan stop kontak untuk meja instruktur dan trainee di ruang ship stability; - Pemasangan AC 2 PK ruang Ship Stability dan - Pemasangan AC 1 PK ruang instructor Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | SHIP STABILITY SOFTWARE Ship Stability App. - Pembuatan halaman list scenario - Pembuatan halaman Mode Training Load Position; - Side View Load Position - Top View Load Position - Front View Load Position CBT Ship Stability BAB IV MACAM MACAM KEADAAN STABILITAS - Macam macam stabilitas - Rumusan stabilitas stabil - Nilai tinggi metasentrum BAB V KETIDAKSTABILAN (OLENGAN) KAPAL - Rumusan Olengan - Hubungan olengan kapal dengan waktu olengan kapal - Kapal dalam stabilitas netral - Pencatatan waktu olengan - Kapal dalam stabilitas labil Catatan: Lampiran persentase progress Software Ship Stability |  |  |  |  |  |
| 17 Aug ‘22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Aug ‘22 |  | JARINGAN KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasangan vinyl ruang Tug Simulator; - Pengecatan dinding dan atap ruang Tug Simulator; - Pemindahan console dari truk ke dalam Agung Gumelar dan - Proses perakitan console ruang Bridge Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan stop kontak dan flexible di ruang Ship Stability (meja siswa dan instruktur); - Pemasangan steker di ruang Ship Stability; - Perakitan dan pemasangan kipas computer di setiap meja di ruang ship stability dan - Penggeseran kabel listrik dan LAN di ruang ship stability. |  |  |  |  |  |
| 19 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasangan vinyl di ruang Tug Simulator; - Pengecatan ruang Tug Simulator; - Penambahan plat besi di console di Tug Simulator dan - Lanjutan pemasangan console bridge simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Penambahan kabel jaringan LAN ruangan Bridge Simulator; - Pembuatan jalur listrik untuk console Bridge Simulator. |  |  |  |  |  |
| 20 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasangan vinyl ruang Tug Simulator; - Pemasangan vinyl lobi; - Lanjutan pengecatan ruang Tug Simulator dan - Lanjutan penambahan plat besi di console Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan 2 (dua) titik lampu di ruang lobi dan - Pemasangan AC di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |  |  |
| 21 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI : - Lanjutan pemasangan vinyl ruang Tug Simulator, lobi dan ruang instruktur; - Lanjutan pengecatan ruang Tug Simulator; - Lanjutan penambahan plat besi di console Tug Simulator dan - Pemasangan pintu besi ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Crimping kabel LAN CAT6 di ruang Ship Stability Simulator dan - Crimping kabel LAN CAT5 di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |  |  |
| 22 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Pemasangan console Tug Simulator dan - Pengecatan bagian dalam dan ruang instrktur Tug Simulator |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN LISTRIK: - Crimping dan testing kabel LAN ruangan ship stability, bridge dan instruktur bridge simulator dan - Pemasangan AC ruang bridge simulator dan pemindahan titik lampu gantung ruang lobi. |  |  |  |  |  |
| 23 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasangan vinyl lobi dan - Pembuatan jalur pembuangan AC di ruang debriefing. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan konektor C20 dan C14 pada kabel output UPS untuk ruang ship stability, Tug dan Bridge Simulator dan - Pemindahan 2 unit AC di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 24 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Pemasangan back drop ruang instructor bridge simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pengiriman Hardware dan elektronik lainnya ke Gedung Agung Gumelar |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Penempatan UPS di ruangan Ship stability dan Tug Simulator; - Perapian kabel LAN di ruangan Bridge Simulator; - Penyambungan aliran listrik dari panel utama gedung ke panel ruang simulator; - Penyambungan aliran listrik dari panel ruangan Tug Simulator ke panel utama dan - Penyambungan aliran listrik dari panel ruang bridge ke panel utama. |  |  |  |  |  |
| 25 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasngan vinyl lobi dan - Pembuatan box lampu untuk instructor bridge simulator. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan UPS untuk ruang Ship stability, Tug 1, Tug2 dan Bridge Simulator; - Pemasangan steker AC di ruang ship stability dan Bridge Simulator. |  |  |  |  |  |
| 26 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Lanjutan pemasangan vinyl lobi |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan stop kontak di ruang bridge simulator dan - Pemasangan switch panel untuk kabel LAN ruang Bridge Simulator. |  |  |  |  |  |
| 27 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI : - Pemasangan vinyl di akses sebelum masuk lobi. |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan spot light di akses ruang bridge simulator; - Pemasangan LAN ruang Tug Simulator; - Pemasanganselang pembuangan air AC ruang debriefing dan pemasangan AC di ruang debrifing. |  |  |  |  |  |
| 28 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI : - Perbaikan pintu utama masuk ruangan FMSS; - Pembuatan box tutup selang pembuangan air AC |  |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan stop kontak dan steker di ruangan Tug Simulator dan - Perapihan kabel LAN di ruangan Tug Simulator. |  |  |  |  |  |
| 29 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Pembuatan tatakn computer untuk ruang Bridge dan Tug simulator; - Pemindahan kursi 22 unit ke gedung; - Pembuatan tatakan kursi ruang Tug Simulator; - Pembuatan jalur pembuangan air AC di ruang Bridge, Instruktur Tug dan Instruktur Bridge Simulator dan - Penutupan jalur bekas pembuangan air AC. |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN LISTRIK: - Pemasangan stop kontak dan steker di ruang Tug Simulator dan - Perapian kabel LAN di ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |
|  |  | SET-UP HARDWARE: - Pengecekan kelengkapan hardware bersama dengan PPK sebelum dilakukan pemasangan. |  |  |  |  |
| 30 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Penutupan dinding akses pekerjaan FSMSS dan - Pembuatan rangka besi untuk cerobong AC ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Perapian kabel UPS di ruang Tug Simulator dan - Perapian kabel LAN ruangan konsol Bridge Simulator. |  |  |  |  |
|  |  | SET-UP HADWARE: - Persiapan set-up bridge simulator. |  |  |  |  |
| 31 Aug ‘22 |  | KONSTRUKSI: - Pemasanagn door closer untuk ruang Tug 1 dan Tug 2; - Pemasangan jalur pipa pembuangan air AC Tug, instruktur Tug dan Ship Stability Simulator dan - Lanjutan pembuatan cerobong AC ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |
|  |  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pelabelan panel listrik simulator; - Pemasangan fan di ruang bridge simulator dan - Perapihan kabel LAN ruang Tug Simulator. |  |  |  |  |