# MONTHLY REPORT

| Customer | PIP Semarang | Client Ref. | FMSS-PIPS-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Pengadaan Full Mission Ship Simulator | Start Date | 01 September 2022 |
| Model | ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability | Complete Date | 23 September 2022 |

| DATE | WORKING DESCRIPTION |  | DOCUMENTATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Sept ‘22 | KONSTRUKSI: - Pembuatan lubang jalur kabel HDMI dan listrik ruangan Tug Simulator dan - Penguatannmeja di ruang Ship Stability Simulator. |  |  |  |
|  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Crimping kabel LAN di konsol Bridge Simulator dan - Pemasangan stop kontak, steker dan perapian kabel Lan di ruang Tug Simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HADWARE: - Pemasangan TV 65’ sebanyak 2 unit pada Bridge Simulator. |  |  |  |
| 02 Sept “22 | JARINGAN KELISTRIKAN: - PEMASANGAN Dimmer lamp di ruang bridge simulator dan - Testing kabel LAN di bridge simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HADWARE: - Pemasangan monitor instruktur Bridge Simulator dan - Pemasangan speaker 5.1 ruangan Bridge Simulator. |  |  |  |
| 03 Sept ‘22 | KONSTRUKSI: - Pengecatan cerobong AC untuk ruang Tug Simulator; - Pembuatan rumah lampu di lobi dan - Pengecatan dinding luar dan dalam akses ke gedung. |  |  |  |
|  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan CCTV di debriefing, ship stability & bridge simulator dan - Pemasangan lampu tambahan di lobi. |  |  |  |
|  | SET-UP HADWARE: - Pemasangan TV dan computer visual di ruang bridge Simulator; - Pemasangan computer dan monitor di instruktur bridge simulator; - Pemasangan CCTV debrifing, Ship Stability dan Bridge Simulator dan - Pemasangan monitor overhead di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |
| 04 Sept ‘22 | KONSTRUKSI : - Pemasangan cerobong AC ruang Tug Simulator; - Kampon dan pengecatan tempat lampu lobi dan - Penataan kursi untuk ruang Ship Stability, instruktur Tug, Instruktur Bridge dan debriefing. |  |  |  |
|  | SET-UP HARDWARE: - Pemasangan computer dan monitor ruang bridge simulator dan instruktur Tug Simulator; - Pemasangan fan di konsol Tug Simulator. |  |  |  |
| 05 Sep ‘22 | KONSTRUKSI: - Pemasangan ceroang AC pada ruang Tug Simulator. |  |  |  |
|  | JARINGAN LISTRIK: - Pemasangan cerobong AC pada ruang Tug Simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HARDWARE: - Lanjutan set-up computer dan monitor pada ruang Bridge Simulator dan - Instalasi CCTV. |  |  |  |
| 06 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Set-up hardware ARI di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |
| 07 Sep ‘22 | KONSTRUKSI: - Penutupan IWF dan H-Beam pada ruang Tug Simulator; - Lanjutan pemasangan cerobong AC dan - Pemasangan bracket speaker pada ruang Bridge Simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HARDWARE: - Lanjutan pemasangan hardware steering wheel di area Bridge Simulator dan - Kalibrasi hardware ARI di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |
| 08 Sep ‘22 | KONSTRUKSI: - Lanjutan penutupan besi IWF dan H-Beam pada ruang Tug Simulator dan - Lanjutan proses pemasangan bracket ruang Tug Simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HADWARE: - Set-up monitor di ruang instruktur Tug Simulator; - Set-up computer di ruang instruktur Tug Simulator dan - Lanjutan kalibrasi hardware ARI di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |
| 09 Sep “22 | KONSTRUKSI: - Lanjutan penutupan besi UWF dab H-Beam pada ruang Tug Simulator memakai GRC dan - Pembuatan bracket speaker. |  |  |  |
|  | SET-UP HADWARE: - Lanjutan kalibrasi hardware ARI di ruang Bridge Simulator; - Perapian kabel speaker area maintenance Bridge Simulator dan - Prapian kabel instruktur Tug Simulator. |  |  |  |
| 10 Sep ‘22 | KONSTRUKSI: - Kampon penutup tiang pada ruang Tug Simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HADWARE: - Lanjutan kalibrasi hardware conning di ruang Bridge Simulator; - Pemasangan speaker 5.1 dan proses cek sound dan - Pemasangan hardware ARI pada ruang Tug Simulator. |  |  |  |
| 11 Sep ‘22 | KONSTRUKSI : - Pengecatan penutup tiang besi IWF fan H-Beam di ruang Tug Simulator dan - Pengecatan penutup tiang besi IWF dan H-Beam di depan ruang instructor Tug Simulator. |  |  |  |
|  | SET-UP HARDWARE: - Pemasangan hardware ARI di console kanan dan kiri ruang Tug Simulator 2 dan - Penarikan kabel speaker 5.1 di ruang Tug Simulator 2. |  |  |  |
| 12 Sep ‘22 | SET-UP HARDWARE: - Pemasangan bracket TV di ruang Tug Simulator; - Set-up hardware di ruang Tug Simulator dan - Pendampingan pengecekan spesifikasi computer Tug, Bridge dan Ship Stability Simulator. |  |  |  |
| 13 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Pemasangan bracket TV 65’ Tug Simulator; - Pemasangan monitor overhead Tug Simulator dan - Set-up computer CBT dan Ship Stability. |  |  |  |
| 14 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Tas nyala semua TV 65’ visual dan konfigurasi pada Tug simulator; - Pemasangan monitor console kanan dan kiri di Tug Simulator dan - Set-up computer Visual Tug 1 Simulator. |  |  |  |
| 15 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Set-up computer visual pada Tug 2 Simulator; - Set-up computer overhead Tug Simulator; - Set-up computer Radar, ECDIS, GMDSS di ruang Tug Simulator dan - Running test semua software Tug 1 Simulator. |  |  |  |
| 16 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Running test software Tug Simulator. |  |  |  |
| 17 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Tes nyala Tug Simulator. |  |  |  |
|  | JARINGAN KELISTRIKAN: - Pemasangan emergency lamp di ruang Ship Stability, Tug, Bridge dan Debrifing; - Pemasangan AC di ruang maintenance Tug Simulator, Debriefing dan Lobby; - Pemasangan lampu meja peta di ruang Bridge Simulator. |  |  |  |
| 18 Sep ‘22 | SET-UP HARDWARE: - Pemasangan bingkai monitor ruang Bridge Simulator; - Pemasangan top dan laci meja peta di ruang Bridge Simulator; - Pemasangan dudukan UPS ruang Bridge Simulator; - Test nyala Tug Simulator dan Bridge Simulator. |  |  |  |
| 19 Sep ‘22 | SET-UP HARDWARE: - Lanjutan tes nyala Bridge Simulator |  |  |
| 20 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Testing software Tug Simulator; - Calibration hardware conning di Tug Simulator dan - Perakitan kursi Tug Simulator. |  |  |
| 21 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Testing integrasi Tug 1 dan Tug 2 Simulator. |  |  |
| 22 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Testing software Bridge Simulator. |  |  |
| 23 Sep ‘22 | SET-UP HADWARE: - Testing integrasi Bridge dengan Tug Simulator dan - Pemasangan computer di ruang debriefing. |  |  |